## Sheet1
Game Development Checkpoints
Checkpoint ID | Description | Done? | Due Date | Comment
1 | Buggy Modell in Blender aufbereiten (im Minimum losgelöste Räder) | OK | 31.03.2017
| Buggy Modell in Unity Projekt importieren und Materialien zuweisen. | OK
2 | Buggy mit Box Collidern | OK
| Räder mit Wheel Collidern | OK
| CarBehaviour Skript zu Beschleunigen & Lenken | OK
| Korrekt lenkende & drehende Räder | OK
| Massnahmen gegen das Umfallen: - Tiefer gelegter Schwerpunkt - Beschränkung des Steuereinschlags - Konfiguration der Wheel Friction Curves | OK
| Geschwindigkeitsbeschränkung | OK
3 | Level-Design mit Unity-Terrain, Bäumen und einigen Objekten | OK
| Optional: Terrain generiert mit Terrain-Generator L3DT | NOK
| Einige Objekte als Prefabs zum Kollidieren | OK
4 | GUI-Text mit km/h-Angabe | OK
| Tacho mit Texturen und korrekter Geschwindigkeitsanzeige | OK
5 | Engine Sound mit einem Audio-Clip | OK | 05.05.2017
| Optional: Engine Sound mit FMOD-Projekt | NOK
| Auspuffe in Blender erstellen | OK |  | UV Mapping skalieren und verschieben nicht gut funktioniert
| Partikeleffekt für die Auspuffe | OK |  | rateOverDistance statt rate!
| Optional: Partikeleffekt für Räder | NOK
6 | Countdown, bevor man losfahren kann | OK
| Zeitmessung bei Tordurchfahrt | OK |  | Zusätzlich Checkpoints hinzugefügt (Shortcut nicht erlaubt)
7 | Start Screen mit Rotations-Animation und Start-Button | OK
| UI Controls für Buggy-Farbkonfiguration | OK
8 | Vollbremsung auf Space-Taste mit Quietschgeräusch und Bremsqualm auf festem Untergrund | (OK)
| Bremsspuren auf festem Untergrund | OK
| Bremsspuren und Quietschgeräusch beim Schleudern | OK
| Optional: Asphaltierte Strassen mit EasyRoad | OK
Statt PlayerPrefs => Mit Statischem Objekt Daten von Startszene an Hauptszene übergeben